## Suivi projet
Suivi d’avancement du projet
ID tâche | Lot / phase | Tâche | Responsable | Ville / site | Statut | Priorité | Date de début | Date d’échéance | Avancement (%) | Avancement pondéré (%) | Budget prévu (€ HT) | Coût engagé (€ HT) | Écart budgétaire (€) | Jours restants | Risque | Commentaires | Dernière mise à jour | Alerte délai
T-001 | Cadrage | Cadrage fonctionnel |  | Paris | Terminé | Haute | 2026-01-05 | 2026-01-16 | 100% |  | 8000 | 7600 |  |  | Faible | Ateliers de cadrage validés. | 2026-01-16
T-002 | Analyse | Analyse des besoins |  | Lyon | Terminé | Haute | 2026-01-19 | 2026-01-30 | 100% |  | 6500 | 6200 |  |  | Faible | Expression des besoins approuvée. | 2026-01-30
T-003 | Conception | Conception technique |  | Toulouse | En cours | Haute | 2026-02-02 | 2026-02-20 | 75% |  | 12000 | 9000 |  |  | Moyen | Architecture et interfaces en validation. | 2026-02-18
T-004 | Développement | Développement du module clients |  | Nantes | En cours | Haute | 2026-02-23 | 2026-03-20 | 60% |  | 28000 | 17800 |  |  | Moyen | Fonctions principales développées. | 2026-03-18
T-005 | Développement | Intégration API |  | Bordeaux | En cours | Moyenne | 2026-03-09 | 2026-04-03 | 40% |  | 16000 | 7000 |  |  | Élevé | Accès fournisseur en attente de stabilisation. | 2026-03-30
T-006 | Tests | Tests fonctionnels |  | Lille | Non démarré | Haute | 2026-04-06 | 2026-04-24 | 0% |  | 9000 | 1000 |  |  | Moyen | Plan de tests à préparer. | 2026-04-06
T-007 | Déploiement | Formation utilisateurs |  | Rennes | Non démarré | Moyenne | 2026-04-27 | 2026-05-15 | 0% |  | 5500 | 0 |  |  | Faible | Supports de formation à planifier. | 2026-04-27
T-008 | Déploiement | Déploiement pilote |  | Marseille | Non démarré | Haute | 2026-05-18 | 2026-05-29 | 0% |  | 11000 | 0 |  |  | Élevé | Validation du site pilote requise. | 2026-05-18
T-009 | Clôture | Bilan et clôture |  | Strasbourg | Non démarré | Basse | 2026-06-01 | 2026-06-12 | 0% |  | 2500 | 0 |  |  | Faible | Préparer le retour d’expérience. | 2026-06-01

## Tableau de bord
Tableau de bord — Avancement du projet
Avancement global pondéré |  | Avancement moyen des tâches |  |  | Nombre total de tâches |  | Tâches terminées
Tâches en cours |  | Tâches en retard |  |  | Budget total prévu |  | Coût total engagé
Taux de consommation budgétaire
Statut | Nombre de tâches |  | Phase | Budget prévu (€ HT) | Coût engagé (€ HT) | Nombre de tâches
Non démarré |  |  | Cadrage
En cours |  |  | Analyse
Terminé |  |  | Conception
Bloqué |  |  | Développement
Tests
Déploiement
Clôture

## Paramètres
Paramètres et tables de référence
ID tâche | Responsable associé | Responsables | Statuts | Priorités | Risques | Phases projet
T-001 | Camille | Camille | Non démarré | Haute | Faible | Cadrage
T-002 | Julien | Julien | En cours | Moyenne | Moyen | Analyse
T-003 | Léa | Léa | Terminé | Basse | Élevé | Conception
T-004 | Thomas | Thomas | Bloqué |  |  | Développement
T-005 | Chloé | Chloé |  |  |  | Tests
T-006 | Nicolas | Nicolas |  |  |  | Déploiement
T-007 | Manon | Manon |  |  |  | Clôture
T-008 | Antoine | Antoine
T-009 | Sarah | Sarah

## Mode d'emploi
Mode d’emploi
Rubrique | Instructions
Suivi projet | Saisissez ou mettez à jour une tâche par ligne. Les cellules jaunes sont prévues pour la saisie ou la modification.
ID tâche | Utilisez un identifiant unique. Le responsable est recherché automatiquement depuis la table de correspondance de la feuille Paramètres.
Dates | Renseignez les dates de début, d’échéance et de dernière mise à jour au format JJ/MM/AAAA.
Avancement | Saisissez un pourcentage entre 0 % et 100 %. L’avancement pondéré est calculé selon le budget prévu de chaque tâche.
Budget et coûts | Saisissez les montants HT. L’écart budgétaire correspond au coût engagé moins le budget prévu.
Alerte délai | Une tâche non terminée dont la date d’échéance est dépassée est signalée comme En retard.
Tableau de bord | Consultez les indicateurs clés, les synthèses par statut et par phase, ainsi que les graphiques de suivi.
Paramètres | Modifiez les responsables, les listes de référence et les correspondances ID tâche / responsable selon l’organisation du projet.