## Suivi Activité
SUIVI D'ACTIVITE - JUILLET 2026
ID | Date | Collaborateur | Projet | Tâche | Statut | Priorité | Heures prévues | Heures réalisées | Écart (h) | Avancement (%) | Alerte | Commentaire
1 | 01/07/2026 | Camille Bernard | Refonte site web | Maquettes UX | Terminé | Haute | 20 | 19 |  | 100%
2 | 03/07/2026 | Julien Petit | Migration ERP | Analyse des besoins | Terminé | Haute | 15 | 16 |  | 100%
3 | 05/07/2026 | Léa Moreau | Campagne marketing | Création visuels | En cours | Moyenne | 12 | 8 |  | 65%
4 | 07/07/2026 | Thomas Rousseau | Refonte site web | Intégration front-end | En cours | Haute | 30 | 22 |  | 70%
5 | 08/07/2026 | Chloé Fontaine | Support client | Traitement tickets | En cours | Basse | 10 | 9 |  | 90%
6 | 10/07/2026 | Nicolas Girard | Migration ERP | Tests unitaires | En retard | Haute | 18 | 6 |  | 25%
7 | 11/07/2026 | Manon Lefebvre | Campagne marketing | Plan média | Non démarré | Moyenne | 8 | 0 |  | 0%
8 | 13/07/2026 | Antoine Dubois | Audit qualité | Contrôle process Lyon | Terminé | Moyenne | 14 | 13 |  | 100%
9 | 15/07/2026 | Sarah Lambert | Support client | Formation Bordeaux | En cours | Basse | 9 | 5 |  | 55%
10 | 17/07/2026 | Maxime Robin | Audit qualité | Rapport final Toulouse | En cours | Haute | 16 | 10 |  | 62%
TOTAL / MOYENNE

## Récap Collaborateurs
RECAPITULATIF PAR COLLABORATEUR
Collaborateur | Nb tâches | Heures prévues | Heures réalisées | Écart total (h) | Avancement moyen (%) | Statut global
Antoine Dubois
Camille Bernard
Chloé Fontaine
Julien Petit
Léa Moreau
Manon Lefebvre
Maxime Robin
Nicolas Girard
Sarah Lambert
Thomas Rousseau
TOTAL / MOYENNE

## Tableau de bord
TABLEAU DE BORD - ACTIVITE
INDICATEURS CLES
Nombre total de tâches
Total heures prévues
Total heures réalisées
Écart total (h)
Avancement moyen global (%)
Tâches en retard
Répartition par statut
Terminé
En cours
En retard
Non démarré

## Mode d'emploi
MODE D'EMPLOI
Rubrique | Explication
Objectif du fichier | Ce classeur permet de suivre l'activité d'une équipe : tâches, temps passé, avancement et alertes sur les retards.
Feuille 'Suivi Activité' | Saisir chaque tâche : date, collaborateur, projet, statut, priorité, heures prévues/réalisées. Les colonnes Écart, Avancement et Alerte sont calculées automatiquement.
Colonne Heures prévues / réalisées | Cellules jaunes = à saisir manuellement pour chaque tâche.
Colonne Écart (h) | Formule =Heures prévues - Heures réalisées. Un écart positif signale un retard potentiel.
Colonne Alerte | Formule conditionnelle : 'Retard élevé' si écart > 4h, 'Attention' si écart > 0, sinon 'OK'.
Feuille 'Récap Collaborateurs' | Synthèse automatique par collaborateur via SUMIF/COUNTIF/AVERAGEIF : nombre de tâches, heures, écarts et statut global.
Feuille 'Tableau de bord' | Indicateurs clés (KPI) et graphiques : heures par collaborateur, répartition des statuts, avancement moyen.
Listes déroulantes | Les colonnes Statut et Priorité utilisent des listes déroulantes pour garantir la cohérence des données.
Mise à jour | Ajoutez simplement une nouvelle ligne dans 'Suivi Activité' : les récapitulatifs et graphiques se mettent à jour automatiquement.