## Plan de charge
Plan de charge — Suivi des capacités et activités
ID activité | Projet | Client | Collaborateur | Fonction | Ville | Date de début | Date de fin | Semaine | Type d’activité | Statut | Jours ouvrés disponibles | Jours planifiés | Heures planifiées | Charge restante (jours) | Taux de charge | Capacité hebdomadaire (heures) | Écart capacité (heures) | Alerte charge | Commentaires
ACT-2026-001 | Refonte CRM | Groupe Atlas | Camille Martin | Consultante | Paris | 2026-02-02 | 2026-02-06 |  | Conseil | Planifié | 5 | 4 | 28 | [5 empty] | Ateliers de cadrage client
ACT-2026-002 | Portail client | Maison Rivière | Julien Bernard | Chef de projet | Lyon | 2026-02-09 | 2026-02-13 |  | Développement | En cours | 5 | 5.5 | 38.5 | [5 empty] | Priorité au parcours de commande
ACT-2026-003 | Audit RGPD | Nova Conseil | Léa Moreau | Consultante | Marseille | 2026-02-16 | 2026-02-20 |  | Conseil | Planifié | 5 | 3.5 | 24.5 | [5 empty] | Préparation des entretiens
ACT-2026-004 | Migration ERP | Atelier Horizon | Thomas Lefèvre | Consultant | Toulouse | 2026-03-02 | 2026-03-06 |  | Développement | En cours | 5 | 5 | 35 | [5 empty] | Recette des flux achats
ACT-2026-005 | Site e-commerce | Énergie Rhône | Chloé Rousseau | Designer | Bordeaux | 2026-03-09 | 2026-03-13 |  | Développement | Planifié | 5 | 2.5 | 17.5 | [5 empty] | Maquettes des fiches produits
ACT-2026-006 | Application mobile | Finexia | Nicolas Garnier | Développeur | Lille | 2026-03-16 | 2026-03-20 |  | Développement | À confirmer | 4 | 4.5 | 31.5 | [5 empty] | Charge à valider avec le client
ACT-2026-007 | Tableau de bord commercial | Médias Ouest | Manon Petit | Analyste | Nantes | 2026-04-06 | 2026-04-10 |  | Pilotage | Planifié | 5 | 4 | 28 | [5 empty] | Construction des indicateurs
ACT-2026-008 | Formation Excel | Translogis | Antoine Leroy | Formateur | Strasbourg | 2026-04-13 | 2026-04-17 |  | Formation | Terminé | 5 | 3 | 21 | [5 empty] | Session utilisateurs métier
ACT-2026-009 | Automatisation facturation | Santé Prévention | Sarah Fontaine | Consultante | Rennes | 2026-04-20 | 2026-04-24 |  | Développement | En cours | 5 | 4.5 | 31.5 | [5 empty] | Paramétrage des règles comptables
ACT-2026-010 | Support applicatif | Bâtir Ensemble | Maxime Dupont | Technicien | Montpellier | 2026-04-20 | 2026-04-24 |  | Support | Planifié | 5 | 3.5 | 24.5 | [5 empty] | Suivi des demandes critiques
Formulas:
Semaine = IF([Date de début]="","",WEEKNUM([Date de début],2))
Charge restante (jours) = IF(OR([Date de début]="",[Jours planifiés]=""),"",MAX(0,[Jours planifiés]-(TODAY()-[Date de début]+1)))

## Synthèse
Synthèse — Tableau de bord de charge
Charge totale planifiée en jours
Moyenne des jours planifiés par activité
Nombre d’activités planifiées
Nombre d’activités en surcharge
Taux moyen de charge
Capacité totale disponible en heures
Écart global de capacité
Synthèse par collaborateur
Collaborateur | Fonction | Nombre d’activités | Jours planifiés | Capacité en heures | Taux de charge | Statut de capacité
Camille Martin
Julien Bernard
Léa Moreau
Thomas Lefèvre
Chloé Rousseau
Nicolas Garnier
Manon Petit
Antoine Leroy
Sarah Fontaine
Maxime Dupont
Charge par type d’activité
[7 empty] | Type d’activité | Planifié | En cours | Total
Conseil
Développement
Formation
Pilotage
Support
Administratif
Répartition des statuts
[7 empty] | Statut | Nombre d’activités
Planifié
En cours
Terminé
À confirmer

## Instructions
Instructions — Utilisation du plan de charge
Rubrique | Consigne
Zones de saisie | Les cellules jaunes correspondent aux informations à saisir ou à mettre à jour.
Dates | Saisir les dates au format JJ/MM/AAAA afin de préserver les calculs de semaine et de charge.
Jours planifiés | Les jours planifiés correspondent à une estimation des jours ouvrés nécessaires à chaque activité.
Capacité standard | La capacité hebdomadaire est calculée sur une base de 7 heures par jour ouvré disponible.
Taux de charge | Un taux de charge supérieur à 100 % signale une surcharge. Entre 80 % et 100 %, la charge est élevée.
Filtres | Utiliser les filtres de la feuille Plan de charge pour analyser un collaborateur, un projet, un statut ou une période.
Synthèse | La feuille Synthèse consolide les indicateurs et les graphiques à partir des 100 lignes disponibles du plan de charge.
RGPD | Respecter le RGPD : ne pas saisir d’informations personnelles inutiles dans les commentaires ou les zones de saisie.