## Planning
ID | Collaborateur | Ville | Projet | Client | Date de début | Date de fin | Jours ouvrés | Capacité hebdomadaire (h) | Charge prévue (h) | Charge réalisée (h) | Taux de charge | Écart de charge (h) | Statut | Priorité | Commentaire
1 | Camille | Paris | Refonte site e-commerce | Maison Horizon | 2026-10-05 | 2026-10-05 |  |  | 32 | 28 |  |  |  | Haute | Livraison de la maquette prioritaire
2 | Julien | Lyon | Migration CRM | Alpes Conseil | 2026-10-06 | 2026-10-06 |  |  | 40 | 42 |  |  |  | Haute | Accompagnement au démarrage
3 | Léa | Marseille | Audit RGPD/CNIL | Sud Distribution | 2026-10-07 | 2026-10-07 |  |  | 24 | 20 |  |  |  | Moyenne | Restitution des constats
4 | Thomas | Toulouse | Application mobile | Occitanie Services | 2026-10-08 | 2026-10-08 |  |  | 36 | 30 |  |  |  | Haute | Sprint fonctionnel à finaliser
5 | Chloé | Bordeaux | Campagne marketing | Vignobles du Sud | 2026-10-09 | 2026-10-09 |  |  | 20 | 18 |  |  |  | Moyenne | Validation des supports
6 | Nicolas | Lille | Automatisation reporting | Nord Logistique | 2026-10-12 | 2026-10-12 |  |  | 38 | 40 |  |  |  | Haute | Tests de production planifiés
7 | Manon | Nantes | Déploiement ERP | Atlantique Industrie | 2026-10-13 | 2026-10-13 |  |  | 35 | 31 |  |  |  | Haute | Atelier de paramétrage
8 | Antoine | Strasbourg | Maintenance applicative | Est Médical | 2026-10-14 | 2026-10-14 |  |  | 28 | 25 |  |  |  | Moyenne | Correction des incidents ouverts
9 | Sarah | Rennes | Formation utilisateurs | Bretagne Habitat | 2026-10-15 | 2026-10-15 |  |  | 22 | 16 |  |  |  | Basse | Préparation des supports pédagogiques
Totaux | [11 empty] | Missions en surcharge
Formulas:
Jours ouvrés = IF(OR([Date de début]="",[Date de fin]=""),"",IFERROR(NETWORKDAYS([Date de début],[Date de fin]),""))

## Synthèse
Tableau de bord — Planning de charge
Charge prévue totale
Charge réalisée totale
Capacité totale
Taux d’occupation global
Collaborateurs en surcharge
Charge moyenne par affectation
Analyse par collaborateur
Collaborateur | Charge prévue | Charge réalisée | Capacité | Taux de charge | Statut | Seuil 80 % | Seuil 100 %
Camille
Julien
Léa
Thomas
Chloé
Nicolas
Manon
Antoine
Sarah
Répartition par statut
Disponible
À surveiller
Surcharge

## Paramètres
Collaborateur | Fonction | Capacité hebdomadaire (h) | Légende des statuts | Seuil de charge
Camille | Cheffe de projet | 35 | Disponible | Inférieur à 80 %
Julien | Consultant | 35 | À surveiller | De 80 % à 100 %
Léa | Consultante RGPD | 28 | Surcharge | Supérieur à 100 %
Thomas | Développeur | 35
Chloé | Responsable marketing | 32
Nicolas | Data analyst | 35
Manon | Consultante ERP | 35
Antoine | Technicien support | 35
Sarah | Formatrice | 28