## Planning
ID affectation | Projet | Client | Ressource | Rôle | Ville | Date de début | Date de fin | Jours ouvrés planifiés | Jours disponibles sur période | Taux d’affectation | Tarif journalier (€ HT) | Coût estimé (€) | Statut | Alerte capacité | Commentaire
AFF-001 | Refonte site | Atelier Numérique | Camille Martin | Cheffe de projet | Paris | 2026-03-02 | 2026-03-13 |  |  |  | 720 |  | En cours |  | Pilotage et coordination
AFF-002 | Refonte site | Atelier Numérique | Julien Bernard | Développeur | Lyon | 2026-03-02 | 2026-03-27 |  |  |  | 650 |  | En cours |  | Développement du socle technique
AFF-003 | Application mobile | Mobilis France | Léa Dubois | UX/UI Designer | Nantes | 2026-03-09 | 2026-03-20 |  |  |  | 600 |  | Terminé |  | Parcours utilisateur et maquettes
AFF-004 | Application mobile | Mobilis France | Thomas Moreau | Développeur | Toulouse | 2026-03-16 | 2026-04-10 |  |  |  | 640 |  | En cours |  | Développement des fonctionnalités
AFF-005 | Audit RGPD | Sphère Santé | Chloé Petit | Consultante RGPD | Paris | 2026-03-23 | 2026-03-27 |  |  |  | 780 |  | Terminé |  | Audit documentaire et restitution
AFF-006 | Migration ERP | Groupe Horizon | Nicolas Leroy | Chef de projet | Lille | 2026-03-30 | 2026-04-24 |  |  |  | 760 |  | En cours |  | Coordination de la migration
AFF-007 | Migration ERP | Groupe Horizon | Manon Garcia | Consultante fonctionnelle | Bordeaux | 2026-04-06 | 2026-04-17 |  |  |  | 680 |  | Prévu |  | Ateliers métiers et recette
AFF-008 | Campagne marketing | Maison Rivage | Antoine Roux | Consultant marketing | Marseille | 2026-04-13 | 2026-04-24 |  |  |  | 620 |  | Prévu |  | Plan média et activation
AFF-009 | Support client | Solis Services | Sarah Fontaine | Technicienne support | Rennes | 2026-03-02 | 2026-03-31 |  |  |  | 480 |  | En cours |  | Renfort support de niveau 1
AFF-010 | Support client | Solis Services | Maxime André | Technicien support | Montpellier | 2026-04-01 | 2026-04-30 |  |  |  | 470 |  | Prévu |  | Renfort support de niveau 2
Formulas:
Jours ouvrés planifiés = IF(OR([Date de début]="",[Date de fin]=""),"",NETWORKDAYS([Date de début],[Date de fin]))

## Ressources
Ressource | Fonction | Ville | Type de contrat | Taux journalier (€ HT) | Capacité hebdomadaire (jours) | Disponibilité (%) | Jours disponibles sur période | Coût journalier chargé (€)
Camille Martin | Cheffe de projet | Paris | CDI | 720 | 5 | 100%
Julien Bernard | Développeur | Lyon | CDI | 650 | 5 | 90%
Léa Dubois | UX/UI Designer | Nantes | freelance | 600 | 4.5 | 90%
Thomas Moreau | Développeur | Toulouse | CDI | 640 | 5 | 100%
Chloé Petit | Consultante RGPD | Paris | SASU | 780 | 4 | 80%
Nicolas Leroy | Chef de projet | Lille | CDI | 760 | 5 | 90%
Manon Garcia | Consultante fonctionnelle | Bordeaux | freelance | 680 | 5 | 100%
Antoine Roux | Consultant marketing | Marseille | EURL | 620 | 4.5 | 100%
Sarah Fontaine | Technicienne support | Rennes | CDI | 480 | 5 | 80%
Maxime André | Technicien support | Montpellier | CDI | 470 | 5 | 100%
|  |  | Tarif journalier moyen |  |  | Total des jours disponibles

## Tableau de bord
Tableau de bord — Planning des ressources
Indicateur | Valeur
Nombre total d’affectations
Nombre de ressources mobilisées
Jours planifiés
Coût total estimé (€)
Taux d’affectation moyen
Nombre de ressources en surcharge
Budget moyen par affectation
Projet | Nombre d’affectations | Jours planifiés | Coût estimé (€) | Taux moyen d’affectation | Ressource | Taux d’affectation | Seuil vigilance | Seuil surcharge
Refonte site
Application mobile
Audit RGPD
Migration ERP
Campagne marketing
Support client

## Instructions
Mode d'emploi — Planning ressources
Rubrique | Consigne
Planning | Saisissez ou modifiez les affectations dans la feuille Planning. Les cellules jaunes sont prévues pour la saisie manuelle.
Ressources | Maintenez le référentiel des collaborateurs, leurs tarifs, leur capacité hebdomadaire et leur disponibilité.
Calculs automatiques | Les jours ouvrés, les capacités, les coûts estimés et les indicateurs sont calculés automatiquement.
Seuil de vigilance | Un taux d’affectation à partir de 80 % correspond à une situation à surveiller.
Surcharge | Une affectation supérieure à 100 % déclenche automatiquement une alerte de surcharge.
Montants | Tous les montants sont exprimés en euros HT.
Dates | Les dates d’exemple sont situées en 2026 et utilisent le format JJ/MM/AAAA.
Tableau de bord | Le tableau de bord présente les indicateurs, la synthèse par projet et les graphiques de charge.