## Registre des risques
REGISTRE DES RISQUES DE L'ENTREPRISE
ID | Risque identifié | Catégorie | Responsable | Date d'identification | Probabilité (1-5) | Impact (1-5) | Criticité | Niveau de risque | Statut | Plan d'action / Mitigation | Date d'échéance | Budget prévention (€) | Jours restants
R001 | Retard de livraison fournisseur clé | Opérationnel | Camille Dubois | 05/01/2026 | 4 | 4 |  |  | En cours | Diversifier les fournisseurs et négocier des pénalités de retard | 30/09/2026 | 3500
R002 | Faille de sécurité informatique | Technique | Julien Moreau | 12/01/2026 | 3 | 5 |  |  | Ouvert | Audit de sécurité et mise à jour des pare-feux | 15/08/2026 | 8200
R003 | Non-conformité réglementaire RGPD | Juridique | Léa Bernard | 20/01/2026 | 2 | 5 |  |  | Surveillance | Formation du personnel et audit juridique annuel | 01/11/2026 | 2800
R004 | Dépassement de budget projet | Financier | Thomas Petit | 02/02/2026 | 4 | 3 |  |  | En cours | Revue mensuelle du budget et plan de contingence | 30/06/2026 | 1500
R005 | Départ de collaborateurs clés | Humain | Chloé Girard | 10/02/2026 | 3 | 4 |  |  | Ouvert | Plan de rétention et transfert de compétences | 31/12/2026 | 4200
R006 | Instabilité du marché concurrentiel | Stratégique | Nicolas Roux | 18/02/2026 | 3 | 3 |  |  | Surveillance | Veille concurrentielle et diversification de l'offre | 31/10/2026 | 2000
R007 | Panne d'un équipement de production | Opérationnel | Manon Lefevre | 25/02/2026 | 2 | 4 |  |  | Clôturé | Maintenance préventive et contrat de service | 15/04/2026 | 3000
R008 | Litige avec un client majeur | Juridique | Antoine Simon | 03/03/2026 | 2 | 3 |  |  | Ouvert | Médiation et révision des clauses contractuelles | 20/09/2026 | 1800
R009 | Fluctuation des taux de change | Financier | Sarah Michel | 11/03/2026 | 3 | 2 |  |  | Surveillance | Couverture de change et suivi des marchés | 31/12/2026 | 1200
R010 | Cyberattaque par rançongiciel | Technique | Maxime Andre | 19/03/2026 | 2 | 5 |  |  | Ouvert | Sauvegardes régulières et plan de reprise d'activité | 10/07/2026 | 6000
SYNTHÈSE | Nombre total de risques
Criticité moyenne
Criticité maximale
Budget total de prévention
Risques critiques (>=15)
Formulas:
Jours restants = IFERROR([Date d'échéance]-TODAY(),"")

## Tableau de bord
TABLEAU DE BORD - GESTION DES RISQUES
Indicateurs clés |  | Répartition par catégorie
Nombre total de risques |  | Technique
Criticité moyenne |  | Financier
Budget total de prévention (€) |  | Juridique
Risques critiques |  | Opérationnel
Risques ouverts |  | Humain
Risques clôturés |  | Stratégique
Répartition par statut
Ouvert
En cours
Surveillance
Clôturé
Recherche d'un risque (VLOOKUP)
ID du risque : | R001
Nom du risque :
Criticité :
Statut :

## Mode d'emploi
MODE D'EMPLOI DU CLASSEUR
Registre des risques
Cette feuille recense l'ensemble des risques identifiés dans l'entreprise. Renseignez les colonnes Probabilité et Impact (valeurs de 1 à 5) : la Criticité, le Niveau de risque et les Jours restants se calculent automatiquement.
Colonnes clés
Probabilité et Impact sont saisis manuellement (fond jaune pâle). Criticité = Probabilité x Impact. Niveau de risque est déterminé automatiquement : Critique (>=15), Élevé (>=10), Moyen (>=5), Faible (<5).
Statut
Choisissez le statut du risque via la liste déroulante : Ouvert, En cours, Surveillance ou Clôturé. Les statuts Ouvert et Clôturé sont mis en évidence par une couleur.
Tableau de bord
Cette feuille affiche les indicateurs clés (nombre de risques, criticité moyenne, budget total), les répartitions par catégorie et par statut, ainsi que deux graphiques et un outil de recherche par ID (VLOOKUP).
Recherche d'un risque
Dans le Tableau de bord, saisissez un ID de risque (ex : R003) dans la cellule prévue pour afficher automatiquement son nom, sa criticité et son statut.
Mise à jour
Ajoutez de nouvelles lignes dans le Registre des risques en respectant le même format ; pensez à étendre les formules de Criticité, Niveau de risque et Jours restants sur les nouvelles lignes.
Couleurs
Fond jaune pâle = cellule à saisir. Rouge = risque critique ou ouvert. Vert = risque faible ou clôturé. Orange/Jaune = niveaux intermédiaires.